АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОРСКОЙ»

ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2013  № 59

п. Морской

# О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения единства методологических подходов, унификации процесса формирования муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской»  администрация сельского поселения «Поселок Морской»  Охотского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения

«Поселок Морской»                                                                           С.В. Козырь

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

от 18.09.2013 № 59

# ПОРЯДОК
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет комплекс мероприятий и устанавливает процедуру разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - программа), осуществляемых в сельском поселении «Поселок Морской» (далее - поселение).

1.2. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет и может включать в себя несколько подпрограмм.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа (далее - Программа) - комплекс организационнохозяйственных и иных мероприятий, согласованных по содержанию, исполнителям и срокам осуществления, увязанных по задачам и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, социального, культурного и других областей развития поселения в интересах его жителей. В рамках Программы реализуются наиболее важные для поселения мероприятия, включая реализацию инвестиционных и научно-технических проектов;

- подпрограмма - составная часть Программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения. Деление на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию Программы в целом;

- заказчик Программы (далее - заказчик) - администрация сельского поселения  «Поселок Морской» (далее - администрация поселения), Совет депутатов сельского поселения «Поселок Морской»  (далее - Совет депутатов), для Программ, имеющих более одного заказчика, определяется заказчик-координатор. Заказчик определяет разработчика (разработчиков) Программы, координирует разработку проекта Программы и осуществляет общую координацию реализации Программы;

- разработчик Программы (далее - разработчик) - администрация поселения, а также юридические и физические лица, заключившие на кон-

2

курсной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами о размещении муниципального заказа, договор с заказчиком на разработку Программы. Разработчик отвечает за подготовку и согласование проекта Программы;

- исполнитель Программы (далее - исполнитель) - администрация поселения, иные юридические и физические лица, определенные на конкурсной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами о размещении муниципального заказа, участвующие в реализации Программы, в подготовке анализа ее эффективности и составлении отчетов по реализации программных мероприятий, исполнителями которых они являются;

- руководитель Программы - должностное лицо администрации поселения, осуществляющее координацию действий исполнителей Программы (для Программ, имеющих более одного исполнителя);

- целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации Программы, отражающий степень достижения целей и задач Программы;

- финансово-экономическое обоснование - совокупность расчетов и оценка экономической целесообразности и эффективности мероприятий Программы, основанные на определении источников и объемов финансирования затрат, необходимых для достижения результатов Программы и (или) окупаемости вложений.

2. Принятие решений о разработке Программы

2.1. Решение о разработке Программы принимается заказчиком Программы.

2.2. С инициативными предложениями о разработке Программы, а также внесению в нее изменений и дополнений могут выступать любые юридические и физические лица, посредством обращения в администрацию поселения в любой форме.

3. Формирование Программы, ее экспертиза и утверждение

3.1. При формировании проекта Программы заказчик:

- подготавливает исходное задание на формирование Программы, определяет разработчика (разработчиков) и координирует их действия;

- согласовывает с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- разрабатывает и утверждает целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий Программы;

- определяет в соответствии с действующим законодательством по мероприятиям, реализуемым за счет внебюджетных источников, порядок привлечения средств и финансирования мероприятий на основании заключае-

3

мых договоров. Заключает с потенциальными  участниками Программы- организациями договоры (соглашения) о намерениях по участию в реализации мероприятий Программы и их софинансированию за счет средств внебюджетных источников.

3.2. Разработка проекта Программы осуществляется заказчиком или разработчиком Программы.

3.3. Программа состоит из следующих разделов:

-  паспорт Программы по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа (включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, прогноз развития ситуации с учетом реализации программы);

- сведения о заказчике и исполнителях Программы (подпрограмм);

- основные цели и задачи Программы (при наличии подпрограмм по каждой из них) с указанием сроков и этапов ее реализации, целевых индикаторов и показателей (раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, характеризуемые следующими требованиями: достижимость (цели должны быть потенциально достижимы), измеряемость (возможность проверки достижения плановых показателей эффективности реализации Программы), привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации Программы);

- планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы, выраженные через систему показателей, соответствующих целям и задачам Программы;

- методику расчета значений показателей эффективности реализации Программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность предоставления);

- перечень программных мероприятий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами Программы), дублирование мероприятий других программ не допускается;

- условия предоставления и методику расчета субсидий на софинансирование программных мероприятий (если предоставление субсидий предусмотрено Программой);

- финансово-экономическое обоснование Программы (обоснование ресурсного обеспечения, сроки и источники финансирования, всего, в том числе по годам), составляется смета расходов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управле-

4

ния Программой, механизм взаимодействия исполнителей Программы, организацию мониторинга и оценки результатов Программы (состав, форма и сроки предоставления отчетности исполнителями мероприятий заказчику).

3.4. Подготовленный проект Программы направляется в установленном порядке на согласование. Проект Программы в обязательном порядке подлежит экспертизе главным специалистом по финансовым вопросам администрации поселения.

Главный специалист по финансовым вопросам администрации поселения  в течение десяти рабочих дней проводит экспертизу по следующим вопросам:

- соответствие целей и задач Программы целям социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период;

- соответствие мероприятий Программы заявленным целям и задачам;

- обоснованность и системность программных мероприятий, сроков их реализации;

- наличие количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы, их соответствия достижению целей и решению задач Программы;

- наличие статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей Программы;

- источники и планируемые объемы финансовых ресурсов;

- соответствие объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета сельского поселения «Поселок Морской» (далее - бюджет поселения);

- соответствие направлений расходования финансовых 'средств бюджетной классификации Российской Федерации.

3.5. Отсутствие замечаний и предложений по проекту Программы подтверждается согласованием проекта в установленном порядке. В случае выявления замечаний и внесения предложений по проекту Программы результаты экспертизы (согласования) отражаются в заключении.

3.6. Программа утверждается постановлением администрации поселения, за исключением программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального хозяйства.

3.7. Программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов.

4. Финансирование Программы

4.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета

5

поселения в объемах, установленных решением Совета депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. В установленном порядке для решения задач Программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального, краевого, районного бюджетов.

4.2. Заказчик Программы в сроки, установленные постановлением администрации поселения о разработке проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период, представляет главе поселения заявку на финансирование Программы.

5. Реализация и контроль исполнения Программы

5.1. Заказчик осуществляет общее управление Программой и публичное освещение реализации программных мероприятий.

5.2. Исполнитель (руководитель) Программы несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, осуществляет ведение отчетности по реализации Программы, своевременно при необходимости вносит коррективы в связи с изменившимися условиями, ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, корректирует целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.3. Исполнитель (получатель бюджетных средств) несет ответственность за их целевое использование в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Сводный отчет по исполнению Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему предоставляется исполнителем (руководителем) главе поселения в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

5.5. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации согласно приложениям № 5 и № 6 (за прошедший финансовый год и итоговая за весь период действия Программы) к настоящему Порядку, предоставляемых заказчиком Программы главе поселения.

5.6. По результатам указанной оценки главой поселения, не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Совет депутатов, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

6

5.7. Информация по исполнению Программы и (или) ее отдельных этапов, на основании отчетов, подготовленных исполнителем (руководителем) Программы, может быть рассмотрена на заседаниях Совета депутатов и при главе поселения.

6. Изменение или досрочное прекращение Программы

6.1. Основанием для внесения предложений по изменению Программы или ее досрочному прекращению являются:

- досрочное полное выполнение Программы;

- отсутствие бюджетных средств на реализацию Программы на очередной финансовый год полностью или частично;

- низкая эффективность программных мероприятий, которая определяется на основании фактических значений целевых индикаторов Программы;

- возникновение иных обстоятельств.

6.2. Изменение или досрочное прекращение Программы может инициироваться заказчиком Программы, ее руководителем или исполнителем.

6.3. Решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы начиная с очередного финансового года или о досрочном прекращении ее реализации может быть принято не позднее, чем за один месяц до дня вынесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год на утверждение в Совет депутатов.

_________________________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| --- | --- |
|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |

# ПАСПОРТ
 муниципальной программы

# (наименование программы)

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик (разработчики) Программы |  |
| Основные цели программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Руководитель программы (для программ, имеющих более одного исполнителя) |  |
| Исполнитель (исполнители) программы |  |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) и основных мероприятий |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

____________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20____ | 20___ | 20___ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1 |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |
| --- | --- |

СМЕТА

расходов на реализацию муниципальной  программы

| Наименование мероприятий, виды расходов | Единица измерения | Объем работ | Сумма (тыс.руб.) | Источник финансирования | Бюджетополучатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по Программе |  |  |  |

_____________________________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Сводный отчет по исполнению

_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Мероприятия по программе | Финансовые затраты | Фактически реализовано программных мероприятий, т. р. | Фактически профинансировано, тыс. руб. | реализовано натуральных показателях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой, тыс. руб. | Исполнение бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | бюджет поселен. | внебюд. сред-ва |  | бюджет поселен | внебюд. сред-ва |  | бюджет поселен | внебюд. сред-ва |  | бюджет посел. | внебюд. ср-ва | за счет тек. деят. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 год реализации программы |
| Итого за весь период реализации |

Заказчик

Руководитель (исполнитель)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист по финансовым вопросам

администрации поселения

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Оценка результатов хода реализации муниципальной программы

______________________________________________________за 20___ год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя на 20___г. | Достигнутое значение показателя за 20___г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет поселен. | другие источн. | бюджет поселен. | другие источн. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |

Заказчик

Руководитель (исполнитель)

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

______________________________________________________

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реал. | Достигнутое значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет поселен. | другие источн. | бюджет поселен. | другие источн. |  |  |  | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Руководитель (исполнитель)